# ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с Новониколаевка

Об утверждении отчета об исполнении плана

мероприятий Администрации

Новониколаевского сельского поселения

по реализации Программы по повышению

эффективности бюджетных расходов в

Новониколаевском сельском поселении

на период до 2012 года за 2011 год

В соответствии с пунктом 9.1 Плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Новониколаевском сельском поселении на период до 2012 года, утвержденным постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2011 №199 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Новониколаевском сельском поселении:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана мероприятий Администрации Новониколаевского сельского поселения по реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов Новониколаевского сельского поселения на период до 2012 года за 2011 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Белугину О.В.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетени  муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение».

Глава Новониколаевского

сельского поселения                                                                               С.А.Ильин

# Приложение

# к постановлению Администрации

# Новониколаевского сельского поселения

ОТЧЕТ

об использовании плана мероприятий

Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района

по реализации муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов в 2011 году

| Наименование мероприятия | Установленный срок | Фактический срок | Результат исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | II квартал | II квартал | Постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения №81 от 29.06.2011 |  |
| Бюджетное планирование с учетом консервативного прогноза социально-экономического развития | II-IV кварталы | IV квартал | Решение Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения №113 от 15.12.2011 "О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" |  |
| Формирование проекта решения Собрания депутатов «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | II-IV кварталы | IV квартал | Решение Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения №111 от 17.11.2011 "О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" |  |
| Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений культуры, а также просроченной задолженности по долговым обязательствам этих предприятий с целью ликвидации и недопущения образования указанной задолженности в дальнейшем | IV квартал | IV квартал | Служебная записка о результатах мониторинга (отсутствие просроченной кредиторской задолженности) |  |
| Определение перечня муниципальных программ | II квартал | II квартал | Перечень муниципальных программ утвержден 30.06.2011 |  |
| Утверждение муниципальных программ (в соответствии с перечнем муниципальных программ) | в 3-месячный срок после утверждения перечня муниципальных программ | III квартал | Постановления Администрации Новониколаевского сельского поселения №114 от 05.09.2011, №119 от 06.09.2011, №133 от 13.09.2011, №134 от 13.09.2011, №142 от 29.09.2011 |  |
| Внесение изменений в Постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения от 08.04.2010 г. № 52 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирование и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации» | в 2-месячный срок после утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ |  |  | Внесения не требовалось |
| Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год | II квартал | II квартал | Постановление Администрация Новониколаевского сельского поселения №82 от 29.06.2011, №110 от 22.08.2011 |  |
| Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования. | II-IV кварталы | IV квартал | Решение Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения №113 от 15.12.2011 "О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" |  |
| Разработка постановления Администрации Новониколаевского сельского поселения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации | IV квартал | IV квартал | Постановление Администрация Новониколаевского сельского поселения №164 от 08.11.2011 |  |
| Оптимизация структуры и предельной штатной численности администрации поселения | Весь период |  |  | Изменения в структуру не вносились (экономия по штатной численности) |
| Принятие в соответствии с Областными законами от 10.12.2010 №540-ЗС и от 10.12.2010 №541-ЗС нормативных правовых актов, устанавливающих порядок выплаты премий и материальной помощи лицам замещающим муниципальные должности в Администрации поселения | I-II квартал | II квартал | Решение Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения №90 от 29.04.2011 |  |
| Определение порядка выплаты премий и материальной помощи муниципальным служащим в соответствии с Областным законом от 10.12.2010 №541-ЗС | I-II квартал | II квартал | Решение Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения №90 от 29.04.2011 |  |
| Рассмотрение и согласование уставов муниципальных учреждений в связи с изменением их типов | III квартал | III квартал | Постановление Администрация Новониколаевского сельского поселения №119 от 05.09.2011 |  |
| Определение перечней особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений сельского поселения | III квартал | III квартал |  | Отсутствии бюджетных учреждений |
| Осуществление мероприятий по государственной регистрации права собственности сельского поселения на объекты недвижимого имущества | весь период | весь период | Продолжение регистрации права собственности сельского поселения на объекты недвижимого имущества |  |
| Продолжение работы по эффективному использованию муниципального имущества для передачи в аренду | Весь период | Весь период | Размещение информации на сайте |  |
| Разработка нормативных правовых актов по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | I-IV кварталы | III-IV кварталы | Постановления Администрация Новониколаевского сельского поселения №116 от 05.09.2011, №117 от 05.09.2011, №118 от 05.09.2011 |  |
| Анализ деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями | весь период | весь период | Отчет сектора экономики и финансов о качестве оказания муниципальных услуг МУК "Новониколаевский СДК" и МУК "Новониколаевская СБ" |  |
| Реализация мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в соответствии с решением коллегии Администрации Ростовской области от 22.11.2010 №124 | Весь период |  |  | Формирования электронного правительства на уровне района |
| Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главными распорядителями средств местного бюджета и подведомственными им получателями результативности использования бюджетных средств | Весь период | Весь период | Отчет сектора экономики и финансов об использовании бюджетных средств МУК "Новониколаевский СДК", МУК "Новониколаевская СБ" |  |
| Приведение правовых актов Новониколаевского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | по мере необходимости |  | Постановления Администрация Новониколаевского сельского поселения №78 от 15.06.2011 |  |
| Подготовка графика проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме на 2012 год | IV квартал | IV квартал | График проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме на 2012 год |  |
| Совершенствование системы планирования муниципальных закупок и управления муниципальными контрактами, в том числе формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муниципальных учреждений | весь период | весь период | Составлены планы муниципальных закупок |  |
| Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг | весь период | весь период | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг привели к экономии бюджетных средств в сумме 530.0 тыс.рублей |  |
| Внедрение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов | I-II квартал | I-II квартал | Типовые формы документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовые формы муниципальных контрактов внедрены |  |
| Осуществление контроля за выполнением показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | весь период | весь период |  | Составление сводного акта в январе 2012 года |
| Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов | весь период | весь период |  | Составление сводного акта в январе 2012 года |
| Разработка отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 год | IV квартал |  |  | Неэффективность данного мероприятия в связи с отсутствием отраслей |
| Утверждение плана мероприятий по реализации Программы в 2012 году | Декабрь | Декабрь | Постановление Администрация Новониколаевского сельского поселения №199 от 27.12.2011 |  |