РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15   марта   2018г                              №  26                              с. Новониколаевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.08.2013 № 108 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения» руководствуясь  ст.30 Устава муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Новониколаевского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новониколаевского сельского поселения	                                    О.В.Белугина

Приложение

к постановлению

Администрации

Новониколаевского

сельского поселения

от 15.03.2018 №26

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы»

за 2017 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» была утверждена  постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 14.10.2013 № 144.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-совершенствование организации муниципальной службы в Новониколаевском сельском поселении (далее – муниципальная служба);

-повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

-повышение эффективности системы муниципального управления;

-всестороннее информирование жителей сельского поселения о деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения.

Задачи программы:

-совершенствование правовой основы муниципальной службы;

-внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы;

-развитие системы подготовки кадров для муниципальных служащих, дополнительного  профессионального образования муниципальных служащих;

-совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

-оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

-обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения;

-развитие материально-технической базы Администрации Новониколаевского сельского поселения;

-обеспечение эффективной деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 06.03.2014 № 14.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие муниципальной службы Новониколаевского сельского поселения» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения» предусмотрено 4 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» предусмотрено 6 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2017 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по плану составил 4317,1 тыс. руб., израсходовано 4268,5 тыс. руб. (98,9%).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципальной службы Новониколаевского сельского поселения» план – 2,5 тыс. руб., фактически расходовано – 2,5 тыс. руб. или 100%.

По подпрограмме 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения» план составляет 99,7 тыс. руб., фактически расходы составили 98,3 тыс. руб. или 100%.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» план составляет 4214,9 тыс. руб., фактически расходы составили 4167,7 тыс. руб. или 98,9%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей.

Фактический показатель «доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования», «доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» плановые значения достигнуты в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя «доля обеспеченности граждан информацией о деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения», по которому достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 3 предусмотрено достижение одного показателя «повышение уровня удовлетворенности жителей сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг», по которому достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Новониколаевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»:

1. Постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 11.01.2017 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения от 14.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 23.01.2017 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения от 14.10.2013 № 144 «Развитие муниципальной службы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3. Постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 18.04.2017 № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения от 14.10.2013 № 144 «Развитие муниципальной службы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4. Постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 09.10.2017 № 116 «О внесении изменений в постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения от 14.10.2013 № 144 «Развитие муниципальной службы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

5. Постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 26.10.2017 № 126 «О внесении изменений в постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения от 14.10.2013 № 144 «Развитие муниципальной службы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

6. Постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 28.12.2017 № 146 «О внесении изменений в постановление Администрации Новониколаевского сельского поселения от 14.10.2013 № 144 «Развитие муниципальной службы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы /подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя муниципальной программы /подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений,

или

Сд = 98,3 / 99,7 * 100%=98,6%

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 4268,5 / 4317,1* 100%=98,9%,

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т.к.степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 98,9%.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2017 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Новониколаевского сельского поселения: организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения, внесших существенный вклад в его развитие совершенствование организации муниципальной службы в Новониколаевском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Новониколаевского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | 42,8 | 42,8 | 42,8 |  |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 87,5 | 87,5 | 87,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля обеспеченности граждан информацией о деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения | процент | 50 | 50 | 50 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |
| 3.1. | Повышение уровня удовлетворенности жителей сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг | процент | 50 | 50 | 50 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Новониколаевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Начальник сектора экономики и финансов Алейникова В.Г. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | дополнительное профессиональное образование и курсы повышения квалификации муниципальных служащих | дополнительное профессиональное образование и пройдены курсы повышения квалификации муниципальных служащих | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Алейникова В.Г. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | доступ граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения на сайте | - |
| 2.2. | Развитие материально-технической базы администрации сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Алейникова В.Г. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | изготовление информационных бюллетеней Новониколаевского сельского поселения | изготовление информационных бюллетеней Новониколаевского сельского поселения |  |
| 2.3 | Организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествования жителей сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Алейникова В.Г. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | проведение праздничных мероприятий | проведение праздничных мероприятий |  |
| 2.4 | Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Алейникова В.Г. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | участие Администрации Новониколаевского сельского поселения в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | участие Администрации Новониколаевского сельского поселения в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |
| 3.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Алейникова В.Г. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения | выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения |  |
| 3.2 | Расходы на обеспечение функций администрации сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Алейникова В.Г. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | выплаты на обеспечение функций администрации сельского поселения | выплаты на обеспечение функций администрации сельского поселения |  |
| 3.3 | Передача полномочий по вопросам организации ритуальных услуг | Начальник сектора экономики и финансов Алейникова В.Г. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | выплаты по соглашению о передаче полномочий | выплаты по соглашению о передаче полномочий |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы» | всего | 4317,1 | 4268,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4317,1 | 4268,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципальной службы Новониколаевского сельского поселения» | всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,5 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,5 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения» | всего | 99,7 | 98,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 99,7 | 98,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения» | всего | 99,7 | 98,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 89,7 | 88,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Развитие материально-технической базы администрации сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествования жителей сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | всего | 4214,9 | 4167,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4214,9 | 4167,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения» | всего | 3326,7 | 3326,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3326,7 | 3326,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | «Расходы на обеспечение функций администрации сельского поселения» | всего | 887,6 | 840,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 887,6 | 840,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | «Передача полномочий по вопросам организации ритуальных услуг» | всего | 0,6 | 0,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,6 | 0,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |