Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период

 I полугодие 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность » |  | X | X | X | 437,1 | 437,1 | 398,1 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 09.01.2019 | 30.06.2019 | 437,1 | 437,1 | 398,1 |  |
|  | Основноемероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров  | 09.01.2019 | 30.06.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  | X | X | X | 22,0 | 22,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений | 09.01.2019 | 30.06.2019 | 5,2 | 5,2 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения Новониколаевского сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 09.01.2019 | 30.06.2019 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 1,9 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 09.01.2019 | 30.06.2019 | 3,0 | 3,0 | 1,9 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Новониколаевского сельского поселения | X | X | X | 462,1 | 462,1 | 400,0 |  |

[<1>](#Par1127)По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается руководитель, либо ответственный специалист, непосредственно подчинённый руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, либо ответственный, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

 «09» \_\_07\_\_ 2019г.

Начальник сектора экономики и финансов И.А.Рыбалко