Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» отчетный период 6 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Новониколаевском сельском поселении » |  | X | X | X | 60,0 | 60,0 | 7,85 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт газопроводов, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния объектов газового хозяйства | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 60,0 | 60,0 | 7,85 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения» |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения на территории сельского поселения | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 1768,0 | 1768,0 | 676,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Озеленение территории сельского поселения | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | Поддержание в хорошем состоянии памятников, создание эстетичного вида поселения | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 300,0 | 300,0 | 144,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4 Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 611,9 | 611,9 | 392,2 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация  Новониколаевского сельского поселения | X | X | X | 2749,9 | 2749,9 | 1211,0 |  |

[<1>](#Par1127)По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается руководитель, либо ответственный специалист, непосредственно подчинённый руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, либо ответственный, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

19.07.2021г.

Начальник сектора экономики и финансов И.А.Рыбалко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечениекачественнымижилищно**-**коммунальными услугаминаселения Новониколаевского сельскогопоселения» по итогам 6 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Обеспечениекачественнымижилищно**-**коммунальными услугаминаселения Новониколаевского сельскогопоселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 22.10.2018 № 117.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 2749,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2749,9 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 28.12.2020 № 159 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». За 6 месяцев 2021 года заключено 6 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 467,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 467,2 тыс. рублей при плане 2749,9 тыс. рублей, исполнение составило 16,9 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие коммунального хозяйства в Новониколаевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 10.09.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения» распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 28.12.2020 №26 утвержден план реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Обеспечениекачественнымижилищно**-**коммунальными услугаминаселения Новониколаевского сельскогопоселения» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 60,0 тыс. рублей. Заключено 2 договора на сумму 56,1 тыс. рублей на проведение технического обслуживания объектов газового хозяйства. Фактическое освоение средств составило 56,1 тыс. рублей или 93,5 %. Основное мероприятие 1.1. выполняется в установленные сроки.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 2806,2 тыс. рублей. За 6 месяцев 2021 года фактические расходы составили 411,1 тыс. рублей или 14,6 %.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам за 6 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты: своевременно производиться оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (2.1.), проводиться текущий ремонт ТО сетей наружного освещения (2.1.), проводятся мероприятия по озеленению территории поселения (2.2.), выполнены противоклещевая обработка территории гражданских кладбищ (2.3.), проводятся обкосы территории Новониколаевского сельского поселения (2.4.), побелка деревьев (2.4.), отстрел собак (2.4.). Исполнение основных мероприятий в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Обеспечениекачественнымижилищно**-**коммунальными услугаминаселения Новониколаевского сельскогопоселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.