Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период

9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%A7%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6.docx#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%A7%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния[<2>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%A7%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6.docx#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность » |  | X | X | X | 48,0 | 48,0 | 32,0 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Новониколаевского сельского поселенияМКУК МКР «Ноовниколаевский СДК» | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 09.01.2022 | 30.09.2022 | 48,0 | 48,0 | 32,0 |  |
|  | Основноемероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров  | 09.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений | 09.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения Новониколаевского сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 09.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций  | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 09.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  | X | X | X | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 09.01.2022 | 30.09.2022 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%A7%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6.docx#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Новониколаевского сельского поселения | X | X | X | 52,0 | 52,0 | 36,0 |  |

[<1>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%A7%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6.docx#Par1127)По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается руководитель, либо ответственный специалист, непосредственно подчинённый руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, либо ответственный, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%A7%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6.docx#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%A7%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6.docx#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%A7%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

 07.10. 2022г.

Начальник сектора экономики и финансов И.А.Рыбалко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 22.10.2018 № 111.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой – 52,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 52,0 тыс. рублей. Муниципальная программа принята в соответствии с решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 24.12.2021 № 20 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Фактическое освоение средств составило 36,0 тыс. рублей при плане 52,0 тыс. рублей, исполнение составило 69,2 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 10.09.2019 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения» распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2021 №15 утвержден план реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено в бюджете поселения – 48,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 32,0 тыс. руб. или 66,7 %. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основное мероприятие, в рамках основного мероприятия 1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» производиться оплата работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации.

 На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, исполнение которых будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2022 г.

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 4,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 1 основных мероприятий, исполнение которых будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2022 г.

 По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.