# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023 г.		                    № 15                            с.Новониколаевка

# Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы ««Формирование современной

городской среды на территории Новониколаевского

сельского поселения» на 2018-2030 годы»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 10.09.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения», распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 15.10.2018 г. № 32 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения», Администрация Новониколаевского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018-2030 годы» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 17.11.2017 г. № 131,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Новониколаевского сельского поселения	                                  О.В.Белугина

# Приложение

к постановлению Администрации

Новониколаевского сельского поселения

от   16.03.2023 г.    №15

# Отчет

о  реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018-2030 годы», за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях повышения уровня благоустроенности общественной территории, мест массового отдыха Новониколаевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018-2030 годы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы заключено соглашение по передаче осуществления части полномочий по вопросам благоустройства Администрации Матвеево-Курганского района.

Настоящее соглашение закрепляет передачу осуществления части полномочий по вопросам благоустройства Администрации района, а именно:

-  подготовка и утверждение  нормативных правовых документов  по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»;

- разработка, утверждение, опубликование порядка общественного обсуждения по благоустройству  общественных территорий;

-  разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды;

- утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Матвеево-Курганского района»;

- подготовка и утверждение конкурсной документации  по дизайн – проектам благоустройства  общественных территорий;

- заключение муниципальных контрактов на реализацию работ по благоустройству прошедших конкурсный отбор.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Новониколаевского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Новониколаевского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2022 год составил 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения от 24 декабря 2021 № 20 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2022 №55) составил 2,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,0 тыс. рублей или 100%, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2,0 тыс. рублей.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 1 показателя.

Показатель 1 «Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (1/1 =1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (1/1 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 1 (2/2 = 1).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (1/1 = 1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,002 (0*0,5) + (1*0,3) + (1*0,2) = 0,5). Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018-2030 годы» за 2022 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Новониколаевского сельского поселения» | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Новониколаевского сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Новониколаевского сельского поселения | Перечислены средства в сумме 2,0 тыс. рублей в бюджет муниципального района в рамках расходов по передаче полномочий по вопросам благоустройства в соответствии с заключенным соглашением | - |

# Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018-2024 годы» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Новониколаевского сельского поселения» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Новониколаевского сельского поселения | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

# Приложение 3

# Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018-2030 годы» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Новониколаевского сельского поселения» |
| 1. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 | - |