Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период

За 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта » |  | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 29,6 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 09.01.2023 | 30.06.2023 | 50,0 | 50,0 | 29,6 |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация  Новониколаевского сельского поселения | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 29,6 |  |

[<1>](#Par1127)По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается руководитель, либо ответственный специалист, непосредственно подчинённый руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, либо ответственный, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

07.07. 2023г.

Начальник сектора экономики и финансов А.С.Назарова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» по итогам за 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 22.10.2018 № 113.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 50,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 50,0 тыс. рублей. Муниципальная программа принята в соответствии с решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения № 53 от 28.12.2022г «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». За 6 месяцев 2023 года заключено 2 договора на сумму 29,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 29,6 тыс. рублей при плане 50,0 тыс. рублей, исполнение составило 59,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 10.09.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения» распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2021 №11 утвержден план реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено в бюджете поселения – 50,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2023 года фактические расходы составили 29,6 тыс. рублей или 59,2%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий. Мероприятие 1.1. «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» выполняется в установленные сроки. В рамках данного мероприятия заключены договора на приобретение медалей, грамот, наградной продукции для проведения спортивных соревнований. На 30.06.2023 в поселении проведено 2 спортивных мероприятий. Исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2023 .

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.