# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

## 11.10.2018 г.                                          № 30                        с. Новониколаевка

# О внесении изменений в распоряжение

# Администрации Новониколаевского сельского

# поселения от 17.05.2017г. № 8а

# «Об утверждении плана мероприятий

«Дорожной карты» » по регистрации прав

муниципальной собственности на бесхозяйные

# объекты недвижимости на территории

# Новониколаевского сельского поселения»

# В связи с кадровыми изменениями

# 1. Внести изменения в   распоряжение Администрации Новониколаевского сельского поселения от 17.05.2017г. № 8а «Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» » по регистрации прав муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости на территории Новониколаевского сельского поселения» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения

# 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

# 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава  Администрации

Новониколаевского сельского поселения                             О.В.Белугина.

# Приложение

к распоряжению Администрации

Новониколаевского сельского поселения

11.10.2018  №  30

План мероприятий («Дорожная карта») » по регистрации прав

муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости на территории Новониколаевского сельского поселения

| № п/п | Список бесхозных квартир | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Ленинский, ул. Молодежная 24, кв. 3; п. Ленинский, ул. Молодежная 24, кв. 4; п. Ленинский, ул. Молодежная 24, кв. 5; п. Ленинский, ул. Молодежная 24, кв. 6; п. Ленинский, ул. Молодежная 24, кв. 9; | Выявление собственников квартир, подача запросов | Июль 2017г | Герасименко А.В. |
| 2. |  | Подача иска в суд для признания квартир за администрацией | сентябрь 2017г | Герасименко А.В. |
| 3. |  | Определение Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 05.10.2017г. | октябрь 2017г. | Герасименко А.В. |
| 4. |  | Подача запросов в Минимущество, Росимущество | ноябрь 2017г | Герасименко А.В. |
| 5. |  | Подача заявок на изготовление технических паспортов в кадастровый центр. Изготовление тех. паспортов | Январь 2018 | Герасименко А.В. |
| 6. |  | Постановка недвижимого имущества на кадастровый учет в качестве безхозяйного | апрель 2018 год | Герасименко А.В. |
| 7. |  | Подача иска в суд для признания квартир за Администрацией | апрель 2019 год | Герасименко А.В. |
| 8. |  | Оформление квартир в муниципальную собственность | июнь 2019 год | Герасименко А.В. |