## Смета
Утверждаю: Глава Администрации Новониколаевского сельского поселения ______________________ О.В. Белугина " " год
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Капитальный ремонт мемориала воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Матвеево- Курганский район, п. Ленинский, ул. Центральная 2в
|  | Сметная стоимость | 1509300 | руб.
|  | Смета составлена в ценах 2001 г с пересчетом в текущие цены | [5 empty] | Основание: дефектный акт
№пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Кол. | Стоимость единицы, руб |  | Общая стоимость, руб |  |  | Затраты труда ч/ч
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч.оплата труда | Экспл. маш. | рабочих-строителей
машинистов
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на единицу | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Стена памяти
1 | ТЕР46-02-009-02 приказ №140 от 27.02.2015 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0.443 | 178 |  | 79 | 79 |  | 22.82 | 10 | 4537 | 11390 | 71985
178
Мусор строительный Объем: 44,3 м2*0,05*1,2тн.=2,658 тн
2 | ТЕР15-02-001-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.443 | 1601.52 | 75.54 | 709 | 347 | 33 | 81.51 | 36 | 4537 | 11390 | 71986
[5 empty] | 784.15 | 30.96 |  |  | 14 | 3.48 | 2
3 | ТЕР15-04-048-03 приказ №140 от 27.02.2015 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.443 | 10033.01 | 56.78 | 4445 | 329 | 25 | 70.81 | 31 | 4537 | 11390 | 71987
743.46
4 | ТСЦ-402-0068 | Исключить Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | -0.1772 | 21613.83 |  | -3830
5 | ТСЦ-402-0389 | Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT64 "короед", зерно 2 мм (белая) | кг | 177.2 | 25.92 |  | 4593
6 | ТЕРр62-25-7 приказ №140 от 27.02.2015 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0.519 | 976.19 | 1.9 | 507 | 104 | 1 | 23.6 | 12 | 4537 | 11390 | 71988
201.31
7 | ТСЦ-113-0196 | Исключить Шпатлевка XB-005 серая | т | -0.0259 | 15451.82 |  | -400 |  |  |  |  | 4537 | 11390 | 71989
8 | ТСЦ-101-3167 | Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый | т | 0.3114 | 10215.42 |  | 3181 |  |  |  |  | 4537 | 11390 | 71990
9 | ТЕР15-04-014-02 приказ №140 от 27.02.2015 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.962 | 2727.68 | 12.21 | 2624 | 101 | 12 | 11.26 | 11 | 4537 | 11390 | 71991
104.59
10 | ТЕРр63-7-2 приказ №140 от 27.02.2015 | Разборка облицовки стен из гранитных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0.018 | 5529.26 | 711.25 | 100 | 87 | 13 | 612.2 | 11 | 4537 | 11390 | 71992
[5 empty] | 4818.01 | 92.51 |  |  | 2 | 8.67 | 0
Мусор строительный Объем: 1,8 м2*0,03*2,5тн.=0,135 тн
11 | ТЕР15-01-001-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 поверхности облицовки | 0.018 | 140996.25 | 275.43 | 2538 | 262 | 5 | 1351.48 | 24 | 4537 | 11390 | 72068
[5 empty] | 14582.47 | 69.28 |  |  | 1 | 5.34 | 0
12 | ТСЦ-412-0086 | Исключить Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м2 | -1.8 | 1238.11 |  | -2229 |  |  |  |  | 4537 | 11390 | 72070
13 | Ком. Предложение | Гранитные плиты 900*400*30 с оформлением Цена : 12800/6,72/1,18=1614,21 | шт | 5 | 1614.21 |  | 8071 |  |  |  |  | 4537 | 11390 | 72071
14 | ТСЦ-101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 0.012 | 7646.29 |  | 92 |  |  |  |  | 4537 | 11390 | 72069
15 | ТЕР15-01-001-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 поверхности облицовки | 0.02 | 140996.25 | 275.43 | 2820 | 292 | 6 | 1351.48 | 27 | 4537 | 11390 | 71993
[5 empty] | 14582.47 | 69.28 |  |  | 1 | 5.34 | 0
16 | ТСЦ-412-0086 | Исключить Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м2 | -2 | 1238.11 |  | -2476 |  |  |  |  | 4537 | 11390 | 71995
17 | Ком. Предложение | Изделие из гранита (буквы 36*60) Цена: 7500/6,72/1,18 | шт | 29 | 945.82 |  | 27429 |  |  |  |  | 4537 | 11390 | 71996
18 | ТСЦ-101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 0.054 | 7646.29 |  | 413 |  |  |  |  | 4537 | 11390 | 71994
19 | ТЕРр58-3-1 приказ №140 от 27.02.2015 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.25 | 71.17 | 0.19 | 18 | 18 | 0 | 9.1 | 2 | 4537 | 11390 | 71997
70.98
Мусор строительный Объем: 25*0,4*4,13тн.=0,041 тн
20 | ТЕР12-01-010-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 покрытия | 0.1 | 7382.36 | 28.57 | 738 | 111 | 3 | 129.66 | 13 | 4537 | 11390 | 71998
[5 empty] | 1106.02 | 3.38 |  |  | 0 | 0.25 | 0
21 | ТСЦ-101-1875 | Исключить Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.0782 | 7840 |  | -613 |  |  |  |  | 4537 | 11390 | 71999
20 | ТСЦ-101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 10 | 160.82 |  | 1608 |  |  |  |  | 4537 | 11390 | 72000
Итого | [6 empty] | 50417 | 1730 | 98 |  | 177
[9 empty] | 18 |  | 2
Накладные расходы (12 КРОВЛИ) 120*0,9=108% ( от 111 №18) | [6 empty] | 120
Накладные расходы (15 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ) 105*0,9=95% ( от 1347 №2,3,9,11,15) | [6 empty] | 1280
Накладные расходы (46 РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) 110*0,9=99% ( от 79 №1) | [6 empty] | 78
Накладные расходы (58 КРЫШИ, КРОВЛИ) 83*1=83% ( от 18 №19) | [6 empty] | 15
Накладные расходы (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 80*1=80% ( от 104 №6) | [6 empty] | 83
Накладные расходы (63 СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ) 77*1=77% ( от 89 №10) | [6 empty] | 69
Сметная прибыль (12 КРОВЛИ) 65*0,85=55% ( от 111 №20) | [6 empty] | 61
Сметная прибыль (15 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ) 55*0,85=47% ( от 1347 №2,3,9,11,15) | [6 empty] | 633
Сметная прибыль (46 РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) 70*0,85=60% ( от 79 №1) | [6 empty] | 47
Сметная прибыль (58 КРЫШИ, КРОВЛИ) 65*1=65% ( от 18 №19) | [6 empty] | 12
Сметная прибыль (62 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ) 50*1=50% ( от 104 №6) | [6 empty] | 52
Сметная прибыль (63 СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ) 50*1=50% ( от 89 №10) | [6 empty] | 45
ИТОГО | [6 empty] | 52912
Барельеф
1 | ТЕР46-02-009-04 приказ №140 от 27.02.2015 | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0.07 | 262.39 |  | 18 | 18 |  | 33.64 | 2 | 4538 | 11391 | 72001
262.39
Мусор строительный Объем: 7*0,05*1,2 тн=0,42 тн
2 | ТЕР15-02-001-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.07 | 1601.52 | 75.54 | 112 | 55 | 5 | 81.51 | 6 | 4538 | 11391 | 72002
[5 empty] | 784.15 | 30.96 |  |  | 2 | 3.48 | 0
3 | ТЕР15-04-048-03 приказ №140 от 27.02.2015 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.07 | 10033.01 | 56.78 | 702 | 52 | 4 | 70.81 | 5 | 4538 | 11391 | 72003
743.46
4 | ТСЦ-402-0068 | Исключить Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | -0.028 | 21613.83 |  | -605
5 | ТСЦ-402-0389 | Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT64 "короед", зерно 2 мм (белая) | кг | 28 | 25.92 |  | 726
6 | ТЕРр61-24-1 приказ №140 от 27.02.2015 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.058 | 3676.51 | 89.22 | 213 | 39 | 5 | 62.91 | 4 | 4538 | 11391 | 72004
[5 empty] | 669.99 | 64.46 |  |  | 4 | 6.21 | 0
7 | ТСЦ-402-0419 | Исключить Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT | т | -0.0313 | 4938.87 |  | -155 |  |  |  |  | 4538 | 11391 | 72005
8 | ТСЦ-101-2339 | Шпатлевка силиконовая герметизирующая СШ-1/10 | кг | 31.32 | 126.85 |  | 3973 |  |  |  |  | 4538 | 11391 | 72006
9 | ТЕР15-04-014-02 приказ №140 от 27.02.2015 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.128 | 2727.68 | 12.21 | 349 | 13 | 2 | 11.26 | 1 | 4538 | 11391 | 72007
104.59
10 | ТЕРр68-12-19 приказ №140 от 27.02.2015 | Разборка тротуаров из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0.032 | 5282.1 | 2382.49 | 169 | 79 | 76 | 302.42 | 10 | 4538 | 11391 | 72008
[5 empty] | 2470.77 | 328.95 |  |  | 11 | 32.25 | 1
Мусор строительный Объем: 3,2м2*0,04*2,5 тн.=0,32тн
11 | ТЕР27-07-008-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 | 0.032 | 8460.61 | 5618.99 | 271 | 91 | 180 | 304.84 | 10 | 4538 | 11391 | 72009
[5 empty] | 2831.98 | 746.94 |  |  | 24 | 61.28 | 2
12 | ТСЦ-101-4893 | Диск отрезной алмазный сегментный BCER-34-350.21.35/25,4 | шт | 0.073 | 5628.06 |  | 411
13 | ТСЦ-407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) Объем: 3,2м2*0,05*1,11 | м3 | 0.1776 | 274.72 |  | 49 |  |  |  |  | 4538 | 11391 | 72011
14 | Ком. Предложение | Гранитные плиты 100*30 мм Цена: 13600/6, 72/1,18=1715,09 | м2 | 3.2 | 1715.09 |  | 5488 |  |  |  |  | 4538 | 11391 | 72012
Итого | [6 empty] | 11721 | 347 | 272 |  | 38
[9 empty] | 41 |  | 3
Накладные расходы (15 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ) 105*0,9=95% ( от 122 №2,3,9) | [6 empty] | 116
Накладные расходы (27 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ) 142*0,9=128% ( от 115 №11) | [6 empty] | 147
Накладные расходы (46 РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) 110*0,9=99% ( от 18 №1) | [6 empty] | 18
Накладные расходы (61 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ) 79*1=79% ( от 43 №6) | [6 empty] | 34
Накладные расходы (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 104*1=104% ( от 90 №10) | [6 empty] | 94
Сметная прибыль (15 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ) 55*0,85=47% ( от 122 №2,3,9) | [6 empty] | 57
Сметная прибыль (27 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ) 95*0,85=81% ( от 115 №11) | [6 empty] | 93
Сметная прибыль (46 РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) 70*0,85=60% ( от 18 №1) | [6 empty] | 11
Сметная прибыль (61 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ) 50*1=50% ( от 43 №6) | [6 empty] | 22
Сметная прибыль (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 60*1=60% ( от 90 №10) | [6 empty] | 54
ИТОГО | [6 empty] | 12367
Скульптура солдата
1 | ТЕР15-04-006-04 приказ №140 от 27.02.2015 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 покрытия | 0.046 | 183.45 | 2.57 | 8 | 8 | 0 | 18.77 | 1 | 4539 | 11392 | 72013
[5 empty] | 180.55 | 0.18 |  |  | 0 | 0.01 | 0
2 | ТСЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 0.92 | 18.38 |  | 17 |  |  |  |  | 4539 | 11392 | 72014
3 | ТЕРр61-24-1 приказ №140 от 27.02.2015 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.046 | 3676.51 | 89.22 | 169 | 31 | 4 | 62.91 | 3 | 4539 | 11392 | 72015
[5 empty] | 669.99 | 64.46 |  |  | 3 | 6.21 | 0
4 | ТСЦ-402-0419 | Исключить Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT | т | -0.0248 | 4938.87 |  | -122 |  |  |  |  | 4539 | 11392 | 72017
5 | ТСЦ-101-2339 | Шпатлевка силиконовая герметизирующая СШ-1/10 | кг | 24.84 | 126.85 |  | 3151 |  |  |  |  | 4539 | 11392 | 72018
6 | ТЕР15-04-014-02 приказ №140 от 27.02.2015 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.046 | 2727.68 | 12.21 | 125 | 5 | 1 | 11.26 | 1 | 4539 | 11392 | 72016
104.59
7 | ТЕРр63-7-2 приказ №140 от 27.02.2015 | Разборка облицовки стен из гранитных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0.067 | 5529.26 | 711.25 | 370 | 323 | 48 | 612.2 | 41 | 4539 | 11392 | 72019
[5 empty] | 4818.01 | 92.51 |  |  | 6 | 8.67 | 1
Мусор строительный Объем: 6,7м2*0,03*2,5тн.=0,502тн
8 | ТЕР15-01-001-03 приказ №140 от 27.02.2015 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 поверхности облицовки | 0.067 | 147326.62 | 296.97 | 9871 | 1390 | 20 | 1923.26 | 129 | 4539 | 11392 | 72020
[5 empty] | 20751.98 | 69.28 |  |  | 5 | 5.34 | 0
9 | ТСЦ-412-0086 | Исключить Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м2 | -6.7 | 1238.11 |  | -8295 |  |  |  |  | 4539 | 11392 | 72022
10 | Ком. Предложение | Гранитные плиты 100*30 мм Цена: 13600/6, 72/1,18=1715,09 | м2 | 6.7 | 1715.09 |  | 11491 |  |  |  |  | 4539 | 11392 | 72023
11 | ТСЦ-101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 0.032026 | 7646.29 |  | 245 |  |  |  |  | 4539 | 11392 | 72021
12 | ТЕР15-03-002-04 приказ №140 от 27.02.2015 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 1750 мм ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 1 деталь | 1 | 64.03 | 6.93 | 64 | 47 | 7 | 5.36 | 5 | 4539 | 11392 | 72024
[5 empty] | 47.48 | 0.64 |  |  | 1 | 0.05 | 0
13 | Ком. Предложение | Венок круглый Цена : 7500/6,72/1,18=945,82 | шт | 1 | 945.82 |  | 946 |  |  |  |  | 4539 | 11392 | 72025
Итого | [6 empty] | 18040 | 1804 | 80 |  | 180
[9 empty] | 15 |  | 1
Накладные расходы (15 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ) 105*0,9=95% ( от 1456 №1,6,8,12) | [6 empty] | 1383
Накладные расходы (61 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ) 79*1=79% ( от 34 №3) | [6 empty] | 27
Накладные расходы (63 СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ) 77*1=77% ( от 329 №7) | [6 empty] | 253
Сметная прибыль (15 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ) 55*0,85=47% ( от 1456 №1,6,8,12) | [6 empty] | 684
Сметная прибыль (61 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ) 50*1=50% ( от 34 №3) | [6 empty] | 17
Сметная прибыль (63 СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ) 50*1=50% ( от 329 №7) | [6 empty] | 165
ИТОГО | [6 empty] | 20569
Звезда
1 | ТЕРр63-7-2 приказ №140 от 27.02.2015 | Разборка облицовки стен из гранитных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0.016 | 5529.26 | 711.25 | 88 | 77 | 11 | 612.2 | 10 | 4540 | 11393 | 72026
[5 empty] | 4818.01 | 92.51 |  |  | 1 | 8.67 | 0
2 | ТЕР15-01-001-04 приказ №140 от 27.02.2015 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6 ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 поверхности облицовки | 0.016 | 151047.71 | 318.99 | 2417 | 388 | 5 | 2248.14 | 36 | 4540 | 11393 | 72027
[5 empty] | 24257.38 | 69.6 |  |  | 1 | 5.36 | 0
3 | ТСЦ-101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 0.022 | 7646.29 |  | 168 |  |  |  |  | 4540 | 11393 | 72028
Итого | [6 empty] | 2673 | 465 | 16 |  | 46
[9 empty] | 2 |  | 0
Накладные расходы (15 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ) 105*0,9=95% ( от 389 №2) | [6 empty] | 370
Накладные расходы (63 СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ) 77*1=77% ( от 78 №1) | [6 empty] | 60
Сметная прибыль (15 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ) 55*0,85=47% ( от 389 №2) | [6 empty] | 183
Сметная прибыль (63 СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ) 50*1=50% ( от 78 №1) | [6 empty] | 39
ИТОГО | [6 empty] | 3325
Площадка, ступени
1 | ТЕР27-07-001-04 приказ №140 от 27.02.2015 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ. 5 см) ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25;ТЗ*1,15;ТЗМ*1,25;М*1,6667 | 100 м2 покрытия | 3.9 | 4621.68 | 83.1 | 18025 | 638 | 324 | 11.74 | 46 | 4541 | 11394 | 72029
[5 empty] | 163.7 | 0.45 |  |  | 2 | 0.03 | 0
2 | ТСЦ-410-0012 | Исключить Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г | т | -46.41 | 352.83 |  | -16375 |  |  |  |  | 4541 | 11394 | 72031
3 | ТСЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 46.41 | 610.62 |  | 28339 |  |  |  |  | 4541 | 11394 | 72032
4 | ТЕРр68-14-1 приказ №140 от 27.02.2015 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1.06 | 1616.25 | 1026.48 | 1713 | 625 | 1088 | 68.26 | 72 | 4541 | 11394 | 72033
[5 empty] | 589.77 | 94.56 |  |  | 100 | 9.4 | 10
Мусор строительный Объем: 60,5*100+45,5*33=7,55тн
5 | ТЕР27-02-010-02 приказ №140 от 27.02.2015 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м бортового камня | 0.605 | 3975.11 | 96.67 | 2405 | 448 | 58 | 87.49 | 53 | 4541 | 11394 | 72034
[5 empty] | 740.19 | 11.48 |  |  | 7 | 0.85 | 1
6 | ТСЦ-403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 61 | 52.19 |  | 3184 |  |  |  |  | 4541 | 11394 | 72035
7 | ТЕР27-02-010-02 приказ №140 от 27.02.2015 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м бортового камня | 0.455 | 3975.11 | 96.67 | 1809 | 337 | 44 | 87.49 | 40 | 4541 | 11394 | 72036
[5 empty] | 740.19 | 11.48 |  |  | 5 | 0.85 | 0
8 | ТСЦ-402-0004 | Исключить Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0.0273 | 419.19 |  | -11 |  |  |  |  | 4541 | 11394 | 72040
9 | ТСЦ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0091 | 419.19 |  | 4 |  |  |  |  | 4541 | 11394 | 72041
10 | ТСЦ-401-0006 | Исключить Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -2.6845 | 505.03 |  | -1356 |  |  |  |  | 4541 | 11394 | 72038
11 | ТСЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2.3087 | 505.03 |  | 1166 |  |  |  |  | 4541 | 11394 | 72039
12 | ТСЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 46 | 18.49 |  | 851 |  |  |  |  | 4541 | 11394 | 72037
13 | ТЕРр68-12-18 приказ №140 от 27.02.2015 | Демонтаж покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1м2 40 шт. ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8;МАТ*0; ТЗ*0,8;ТЗМ*0,8; | 10 м2 | 21.4 | 90.39 | 10.5 | 1934 | 1710 | 225 | 8.4 | 180 | 4541 | 11394 | 72042
[5 empty] | 79.89 | 0.52 |  |  | 11 | 0.05 | 1
Мусор строительный Объем: 214*0,045*2400=23,134 тн
14 | ТЕР27-04-001-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 5 см ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.107 | 2712.92 | 2543.84 | 290 | 16 | 272 | 18.08 | 2 | 4541 | 11394 | 72043
[5 empty] | 144.98 | 221.91 |  |  | 24 | 17.35 | 2
15 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11.77 | 38.88 |  | 458
16 | ТЕР27-04-001-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцемента ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0725 | 27121.92 | 2534.84 | 197 | 11 | 184 | 18.08 | 1 | 4541 | 11394 | 72044
[5 empty] | 144.98 | 221.91 |  |  | 16 | 17.35 | 1
17 | ТСЦ-407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 7.98 | 274.72 |  | 2192
18 | ТЕР27-07-005-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 10 м2 | 14.5 | 134.16 | 16.41 | 1945 | 1665 | 238 | 12.08 | 175 | 4541 | 11394 | 72045
[5 empty] | 114.84 | 0.81 |  |  | 12 | 0.08 | 1
19 | ТСЦ-403-1787 | Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 45 мм | м2 | 147.9 | 112.63 |  | 16658 |  |  |  |  | 4541 | 11394 | 72046
20 | ТЕР11-01-025-02 приказ №140 от 27.02.2015 | Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м2 покрытия | 0.69 | 21481.21 | 385.94 | 14822 | 840 | 266 | 135.7 | 94 | 4541 | 11394 | 72051
[5 empty] | 1217.23 | 47.41 |  |  | 33 | 4.71 | 3
21 | ТЕР46-04-001-02 приказ №140 от 27.02.2015 | Разборка бетонных фундаментов (подпорные стены) | 1 м3 | 2.4 | 349.09 | 264.12 | 838 | 204 | 634 | 9.59 | 23 | 4541 | 11394 | 72047
[5 empty] | 84.97 | 28.57 |  |  | 69 | 2.84 | 7
Мусор строительный Объем: 2,4*2,4=5,76 тн
22 | ТЕР06-01-024-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Устройство подпорных стен бетонных ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25; | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.024 | 54957.36 | 2492.79 | 1319 | 86 | 60 | 411.72 | 10 | 4541 | 11394 | 72048
[5 empty] | 3598.45 | 346.34 |  |  | 8 | 25.75 | 1
Итого | [6 empty] | 80407 | 6580 | 3393 |  | 696
[9 empty] | 287 |  | 27
Накладные расходы (06 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ) 105*0,9=95% ( от 173 №22) | [6 empty] | 89
Накладные расходы (11 ПОЛЫ) 123*0,9=111% ( от 873 №20) | [6 empty] | 969
Накладные расходы (27 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ) 142*0,9=128% ( от 4717 №1,5,7,13,14,16,18) | [6 empty] | 6275
Накладные расходы (46 РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) 110*0,9=99% ( от 500 №21) | [6 empty] | 270
Накладные расходы (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 104*1=104% ( от 725 №4) | [6 empty] | 754
Сметная прибыль (06 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ) 65*0,85=55% ( от 173 №22) | [6 empty] | 52
Сметная прибыль (11 ПОЛЫ) 75*0,85=64% ( от 873 №20) | [6 empty] | 559
Сметная прибыль (27 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ) 95*0,85=81% ( от 4717 №1,5,7,13,14,16,18) | [6 empty] | 3971
Сметная прибыль (46 РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) 70*0,85=60% ( от 500 №21) | [6 empty] | 164
Сметная прибыль (68 БЛАГОУСТРОЙСТВО) 60*1=60% ( от 725 №4) | [6 empty] | 435
ИТОГО | [6 empty] | 93945
Освещение
1 | ТЕРм08-02-369-03 приказ №140 от 27.02.2015 | Демонтаж светильников устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными ОЗП*0,3; ЭМ*0,3; ЗПМ*0,3; МАТ*0; ТЗ*0,3; ТЗМ*0,3; | 1 шт. | 4 | 19.5 | 14.9 | 78 | 18 | 60 | 0.44 | 2 | 4542 | 11395 | 72056
[5 empty] | 4.6 | 1.26 |  |  | 5 | 0.09 | 0
2 | ТЕРм08-02-363-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Демонтаж кронштейнов специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 ОЗП*0,3; ЭМ*0,3; ЗПМ*0,3; МАТ*0; ТЗ*0,3; ТЗМ*0,3; | 1 шт. | 4 | 59.37 | 51.38 | 237 | 32 | 206 | 0.82 | 3 | 4542 | 11395 | 72057
[5 empty] | 7.99 | 4.37 |  |  | 17 | 0.32 | 1
3 | ТЕРм08-02-367-04 приказ №140 от 27.02.2015 | Демонтаж Провода на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км 16 ОЗП*0,3; ЭМ*0,3; ЗПМ*0,3; МАТ*0; ТЗ*0,3; ТЗМ*0,3; | 1 км | 0.051 | 204.96 | 174.33 | 10 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4542 | 11395 | 72058
[5 empty] | 30.63 | 14.87 |  |  | 1 | 1.1 | 0
4 | ТЕРм08-02-369-03 приказ №140 от 27.02.2015 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1 шт. | 4 | 98.6 | 49.66 | 394 | 61 | 199 | 1.46 | 6 | 4542 | 11395 | 72059
[5 empty] | 15.33 | 4.19 |  |  | 17 | 0.31 | 1
5 | ТСЦ-509-5429 | Светильник консольный НКУ 01-200, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната | шт. | 4 | 239.75 |  | 959 |  |  |  |  | 4542 | 11395 | 72060
6 | ТСЦ-509-1698 | Лампа энергосберегающая Navigator 55W/4U E27 | шт. | 4 | 91.31 |  | 365 |  |  |  |  | 4542 | 11395 | 72061
7 | ТЕРм08-02-363-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт. | 4 | 213.42 | 171.28 | 854 | 107 | 685 | 2.73 | 11 | 4542 | 11395 | 72062
[5 empty] | 26.64 | 14.58 |  |  | 58 | 1.08 | 4
8 | ТСЦ-201-1457 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,0-Н3-ц (ТАНС 41.418.000) | шт. | 4 | 440.81 |  | 1763 |  |  |  |  | 4542 | 11395 | 72063
9 | ТЕР34-02-043-07 приказ №140 от 27.02.2015 | Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром до 3 мм. На 1 км линии число опор 16МАТ*0,8; | 1 км | 0.051 | 341.27 |  | 17 | 5 |  | 10.6 | 1 | 4542 | 11395 | 72064
98.47
10 | ТСЦ-502-0875 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.051 | 7235.13 |  | 369 |  |  |  |  | 4542 | 11395 | 72065
11 | ТСЦ-110-0227 | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 1,2 мм | т | 0.0127 | 11528.9 |  | 146
12 | ТЕРм08-01-080-01 приказ №140 от 27.02.2015 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 4 | 19.19 | 7.71 | 77 | 43 | 31 | 1.13 | 5 | 4542 | 11395 | 72066
[5 empty] | 10.87 | 0.54 |  |  | 2 | 0.04 | 0
13 | ТСЦ-509-4821 | Фотореле ФР-75А | шт. | 4 | 173.27 |  | 693 |  |  |  |  | 4542 | 11395 | 72067
Итого | [6 empty] | 5962 | 268 | 1190 |  | 28
[9 empty] | 100 |  | 6
Накладные расходы (08 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ) 95*1=95% ( от 363 №1,2,3,4,7,12) | [6 empty] | 345
Накладные расходы (34 СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ) 100*0,9=90% ( от 5 №9) | [6 empty] | 5
Сметная прибыль (08 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ) 65*1=65% ( от 363 №1,2,3,4,7,12) | [6 empty] | 236
Сметная прибыль (34 СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ) 65*0,85=55% ( от 5 №9) | [6 empty] | 3
ИТОГО | [6 empty] | 6551
Прочие работы
1 | ТССЦпг01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 39.5 | 3.44 | 2.93 | 136 |  | 116
[6 empty] | 0.32 |  |  | 13 | 0.024 | 1
2 | ТССЦпг03-21-01-032 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 32 км | 1 т груза | 39.5 | 17.9 | 17.9 | 707 |  | 707
Итого | [6 empty] | 843 | 0 | 823
[9 empty] | 13 |  | 1
ИТОГО | [6 empty] | 843
ИТОГО | [6 empty] | 190512 | 11194 | 5872 |  | 1165
[9 empty] | 476 |  | 40
в т.ч. Накладные расходы | [6 empty] | 12854 |  | 11670
Сметная прибыль | [6 empty] | 7595
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 3810
Итого | [6 empty] | 194322
Пересчет в текущие цены 4 кв.2017 года К=7,0205 | [6 empty] | 1364237
НДС 18% | [6 empty] | 245563
Всего | [6 empty] | 1609800
Коэффициент финансового обеспечения К =0,93757 | [6 empty] | 1509300
Согласовано:
Глава Администрации Новониколаевского сельского поселения О.В. Белугина
Составил:
инспектор по вопросам ЖКХ И.В.Катрага