# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2024                                          №  34                                с. Новониколаевка

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Новониколаевского сельского поселения

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов  Новониколаевского сельского поселения от 24.04.2020 № 147 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новониколаевском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Новониколаевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Новониколаевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов провести разработку проектов местных бюджетов с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Самойлову В.А.

И. о. главы Администрации

Новониколаевского

сельского поселения                                                     И.А. Рыбалко

# Приложение

# к постановлению

# от 17.06.2024 № 34

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Новониколаевского сельского поселения

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение проекта постановления Новониколаевского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» | до 26 сентября 2024 г. | Самойлова В.А. – начальник сектора экономики и финансов |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Новониколаевского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Новониколаевского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 – 2027 годы и его обоснования | до 01 августа 2024 г. | главные администраторы доходов бюджета Новониколаевского сельского поселения |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Новониколаевского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Новониколаевского сельского поселения и прогноза консолидированного бюджета на 2025 – 2027 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 01 августа 2024 г. | Христич Т.Н. – ведущий специалист по прогнозированию. |
| 4. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Новониколаевского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для казенных учреждений Малокирсановского сельского поселения на 2025 – 2027 годы | до 30 июля 2024 г. | Христич Т.Н. – старший инспектор по вопросам ЖКХ, благоустройства |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Новониколаевского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов для казенных учреждений Малокирсановского сельского поселения на 2025 – 2027 годы | до 30 июля 2024 г. | Христич Т.Н. – старший инспектор по вопросам ЖКХ, благоустройства |
| 5. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Новониколаевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Новониколаевского сельского поселения на 2025 – 2027 годы» | до 30 сентября 2024 г. | Самойлова В.А. – начальник сектора экономики и финансов |
| 7. | Формирование и представление и.о. Главы Администрации Новониколаевского сельского поселения параметров бюджета Новониколаевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 30 сентября 2024 г. | Самойлова В.А. – начальник сектора экономики и финансов |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Новониколаевского сельского поселения предельных показателей расходов бюджета Новониколаевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 15 октября 2024 г. | Самойлова В.А. – начальник сектора экономики и финансов |
| 9. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Новониколаевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований. | до 25 октября 2024 г. | Самойлова В.А. – начальник сектора экономики и финансов |
| 10. | Согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Новониколаевского сельского поселения | до 29 октября 2024 г. | Самойлова В.А. – начальник сектора экономики и финансов |
| 11. | Направление в Финансовый отдел Администрации Новониколаевского сельского поселения основных параметров проекта бюджета Новониколаевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Новониколаевского сельского поселения | до 1 ноября 2024 г. | Самойлова В.А. – начальник сектора экономики и финансов |
| 12. | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Новониколаевского сельского поселения за 9 месяцев 2024 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Новониколаевского сельского поселения за 2024 год | до 29 октября 2024 г. | Самойлова В.А. – начальник сектора экономики и финансов |
| 13. | Представление в сектор экономики и финансов администрации Новониколаевского сельского поселения паспортов муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения | до 10 ноября 2024 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения |
| 14. | Подготовка и представление в Администрацию Новониколаевского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Новониколаевского сельского поселения следующих проекта решения Собрания депутатов сельского поселения: «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 15 ноября 2024 г. | Самойлова В.А. – начальник сектора экономики и финансов |