Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы»

отчетный период 9 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 « Развитие муниципальной службы» |
| 1.1 | Основное мероприятие: развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 20,0 | 2,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» |
| 2.1 | Основное мероприятие: расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Увеличение в средствах массовой информации материалов о деятельности Администраци, Собрания депутатов | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 165,4 | 111,6 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |
| 3.1 | Основное мероприятие: расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 4014,6 | 2818,1 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 600,1 | 389,1 |  |
| 3.3 | Основное мероприятия: расходы по передаче полномочий по вопросам архитектуры и градостроения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2014 | 30.10.2014 | 1,5 | 1,5 |  |
| 3.4 | Основное мероприятия: расходы по передаче полномочий по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2014 | 30.10.2014 | 0,9 | 0,9 |  |
| 3.5 | Основное мероприятие: расходы по передаче полномочий по вопросам организации ритуальных услуг | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2014 | 30.10.2014 | 0,5 | 0,5 |  |
| 3.6 | Основное мероприятие: расходы по передаче полномочий по организации муниципального земельного контроля | Администрация Новониколаевского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 30.10.2014 | 3,7 | 3,7 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.