Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период I полугодие 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» 74,2 51,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Дооснощение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Быстрое и своевременное реагирование на возникновение пожара | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 74,2 | 51,2 |  |
| 2 | Подпрограмма 2«Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 158,2 | 95,2 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обучение руководящего состава и специалистов на курсах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Организация и выполнение необходимых мероприятий при возникновении ЧС | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 12,5 | 2,5 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Поддержание в готовности систем оповещения населения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Своевременное оповещение населения при возникновении ЧС | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 3,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: Финансовое обеспечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Привлечение ППС при возникновении ЧС | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 142,7 | 92,7 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» 1,0 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Улучшение материально-технической базы | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Приобретение, распространение литературы, плакатов, знаков | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 233,4 | 146,4 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Новониколаевского сельского поселения                                                                                              С.А.Ильин