Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы» отчетный период I полугодие 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Новониколаевского сельского поселения»  |
| 1.1  | Основное мероприятие: развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Совершенств ование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» |
| 2.1 | Основное мероприятие: расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 120,0 | 23,8 | 3 договора, 23,8 |
| 2.2 | Основное мероприятие Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Увеличение в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации, Собрания депутатов | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2. | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |
| 3.1 | Основное мероприятие: расходы на выплаты по оплате труда работников администрации сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 3823,3 | 1430,2 |  |
| 3.2 | Расходы на обеспечение функций администрации сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 938,9 | 581,4 |  |
| 3. | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4912,2 | 2065,4 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«\_06\_» \_\_\_\_07\_\_\_\_\_\_ 2018г.

Начальник сектора экономики и финансов В.Г. Алейникова