Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Дома культуры» |  | X | X | X | 6601,1 | 6601,1 | 4021,7 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | МКУК МКР «Новониколаевский СДК» | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно -досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного разви­тия;  повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 6601,1 | 6601,1 | 4021,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 6601,1 | 6601,1 | 4021,7 |  |

[<1>](#Par1127)По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается руководитель, либо ответственный специалист, непосредственно подчинённый руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, либо ответственный, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

«07» \_\_10\_\_ 2020г.

Начальник сектора экономики и финансов И.А.Рыбалко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 22.10.2018 № 114.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 6601,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 6601,1 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2019 № 135 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». За 9 месяцев 2020 года фактическое освоение средств составило 4021,7 тыс. рублей при плане 6601,1 тыс. рублей, исполнение составило 61,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МКУК МКР «Новониколаевский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Дома культуры» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 10.09.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения» распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2019 №33 утвержден план реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения 6601,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года фактические расходы составили 4021,7 тыс. рублей или 61,0%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам за 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены основные средства и материальные запасы, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, приобретались призы для проведения конкурсов и праздничных мероприятий.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.