Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период

6 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-ЧС%20и%20пож.docx#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-ЧС%20и%20пож.docx#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния  [<2>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-ЧС%20и%20пож.docx#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность » |  | X | X | X | 48,0 | 48,0 | 20,0 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 09.01.2020 | 30.06.2020 | 48,0 | 48,0 | 20,0 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров | 09.01.2020 | 30.06.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  | X | X | X | 8,0 | 8,0 | 7,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений | 09.01.2020 | 30.06.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения Новониколаевского сельского поселения | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 09.01.2020 | 30.06.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 09.01.2020 | 30.06.2020 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-ЧС%20и%20пож.docx#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация  Новониколаевского сельского поселения | X | X | X | 58,0 | 58,0 | 20,0 |  |

[<1>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-ЧС%20и%20пож.docx#Par1127)По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается руководитель, либо ответственный специалист, непосредственно подчинённый руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, либо ответственный, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-ЧС%20и%20пож.docx#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-ЧС%20и%20пож.docx#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-ЧС%20и%20пож.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

11.07. 2020г.

Начальник сектора экономики и финансов И.А.Рыбалко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 6 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 22.10.2018 № 111.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 58,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 58,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2019 № 135 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей при плане 58,0 тыс. рублей, исполнение составило 34,5%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 10.09.2019 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения» распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2019 №30 утвержден план реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения – 58,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. руб. или 34,5%. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основное мероприятие, в рамках основного мероприятия 1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» производиться оплата работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 8,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7,0 тыс. рублей. Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, исполнение которых будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г. Данные расходы включены в план - закупок на 2020 год.

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 рублей, или 0,0%. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, исполнение которого будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г. Данные расходы включены в план - закупок на 2020 год.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.