Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-проф.прав.docx#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-проф.прав.docx#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния  [<2>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-проф.прав.docx#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Новониколаевском сельском поселении » |  | X | X | X | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листов,стендов) | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | Предотвращение правонарушений | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Новониколаевском сельском поселении» |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление и распространение информационных листов, памяток, стендов) | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств (изготовление и распространение информационных листов, памяток) | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений Новониколаевского сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Администрация  Новониколаевского сельского поселения | повышение эффективности выявления информацион­ных материалов, содержащих признаки экстре­мизма и пропа­ганды террори­стиче­ской идеологии | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Новониколаевском сельском поселении» |  | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Новониколаевского сельского поселения | приведение нормативных правовых актов Новониколаевского сельского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Новониколаевского сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | предотвращение коррупционных правонарушений | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Новониколаевского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Новониколаевского сельского поселения | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Новониколаевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Новониколаевского сельского поселения | выявление в нормативных правовых актах Новониколаевского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Новониколаевского сельского поселения | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Новониколаевского сельского поселения | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах власти и оперативное реагирование на неё | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Новониколаевского сельского поселения | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.8. Издание и размещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Новониколаевском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции (Изготовление листовок, плакатов, стендов) | Администрация Новониколаевского сельского поселения | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Новониколаевском сельском поселении | Администрация Новониколаевского сельского поселения;  МКУК МКР «Новониколаевкий СДК»; | формирование эффективной политики на территории Новониколаевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы | Администрация Новониколаевского сельского поселения | повышение уровня подготовки специалиста в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения профилактической работы | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Новониколаевского сельского поселения;  МКУК МКР «Новониколаевкий СДК»; | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Новониколаевского сельского поселения;  МКУК МКР «Новониколаевкий СДК»; | мотивирование жителей Новониколаевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.5. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни (Изготовление листовок, памяток, плакатов и т.д.) | Администрация Новониколаевского сельского поселения;  МКУК МКР «Новониколаевкий СДК»; | мотивирование жителей поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Администрация Новониколаевского сельского поселения | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.7. Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Новониколаевского сельского поселения | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Новониколаевского сельского поселения | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 09.01.2020 | 30.09.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-проф.прав.docx#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация  Новониколаевского сельского поселения | X | X | X | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |

[<1>](file:///F:\\Алина\\ОТЧЕТЫ%20!!!!\\Отчет%20муниц.прог\\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-проф.прав.docx" \l "Par1127)По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается руководитель, либо ответственный специалист, непосредственно подчинённый руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, либо ответственный, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-проф.прав.docx#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](file:///F:\Алина\ОТЧЕТЫ%20!!!!\Отчет%20муниц.прог\Отчет%20муниц.прог%20%2011.10.2019%20(добав%20пояснительные%20записки)\Отчет%20реал.%20мун.п.6м19-проф.прав.docx#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

07.10.2020г.

Начальник сектора экономики и финансов И.А.Рыбалко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 22.10.2018 № 112.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 6,0 тыс. рублей, бюджетной росписью –6,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2019 № 135 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Фактическое освоение средств составило 6,0 тыс. рублей при плане 6,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Профилактика правонарушений в Новониколаевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Противодействие терроризму и экстремизму в Новониколаевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Противодействие коррупции в Новониколаевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 10.09.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения» распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2019 № 31 утвержден план реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения – 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2020 года составило 1,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, исполнение которого будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г. Данные расходы включены в план - закупок на 2020 год. Также подпрограммой предусмотрены 3 неденежных основных мероприятия, которые выполняются систематически.

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 рублей. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, исполнено полностью, в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г. 7 неденежных основных мероприятия выполняются регулярно.

На реализацию подпрограммы 4 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 рублей. Подпрограммой 4 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, исполнено полностью, осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г. 7 неденежных основных мероприятия выполняются своевременно.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.