## УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Новониколаевского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Белугина

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Новониколаевского сельского поселения**

**по итогам 2019 года**

Согласовано:

И.О.Начальника сектора

экономики и финансов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Рыбалко

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения**

**по итогам 2019 года**

В 2019 году в Новониколаевском сельском поселении реализовывалось 9 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения 12.09.2018 № 24:

1. «Социальная поддержка граждан»;
2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения»;
3. «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»;
4. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
5. «Развитие культуры»;
6. «Развитие физической культуры и спорта»;
7. «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики»;
8. «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы;
9. «Развитие муниципальной службы».

Указанные муниципальные программы Новониколаевского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации от 10.09.2018 № 84.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения по итогам 2019 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Новониколаевского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2019 году составил 13 161,7 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 374,1 тыс.рублей,

средства бюджета муниципального района – 60,2 тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 12 727,4 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 13 161,7 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 374,1 тыс.рублей,

средства бюджета муниципального района – 60,2 тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 12 727,4 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2019 году освоено   13 159,4 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 374,1 тыс.рублей,

средства бюджета муниципального района – 60,2 тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 12 725,1 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 10.09.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения» и распоряжением от 15.10.2018 г. №32 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения» Администрацией Новониколаевского сельского поселения на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 10.09.2018 № 84.

1. **Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 № 115.

Ответственный исполнитель – Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» включает в себя 1 подпрограмму:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 191,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 30.03.2020 № 14.

Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году признан высоким и составил 1,002.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» за 2019 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, в рамках реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 № 115 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

произведены выплаты государственной пенсии за выслугу лет (произведена ежемесячная денежная выплата 2 гражданам).

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности). Меры муниципальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать явление на улучшение качества жизни отдельных категорий населения на протяжении длительного времени.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения Новониколаевского сельского поселения» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов

Сведения о выполнении расходных обязательств Новониколаевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

В 2019 году в состав муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» входила 1 подпрограмма.

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2019 году было предусмотрено 191,4 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 191,4 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 191,4 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 191,4 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 191,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 191,3 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2018 № 105 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 № 117.

Ответственный исполнитель – Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие коммунального хозяйства в Новониколаевском сельском поселении»;

«Благоустройство территории Новониколаевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 347,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 30.03.2020 № 17.

Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году признан высоким и составил 1,002.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» за 2019 год

В целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 г. №117 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшен санитарный и эстетический вид территории поселения;

- созданы качественные условия проживания и пребывания на территории Новониколаевского сельского поселения.

В целях поддержания санитарного порядка и эстетического вида территории сельского поселения, постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 14.12.2018 № 34 утвержден комплексный план мероприятий («дорожная карта») по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения на 2019 год. В соответствии с утвержденным планом организациями, учреждениями, расположенными на территории поселения, а также собственниками домовладений, регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности и бытовых отходов, осуществлялась побелка деревьев, столбов на территории поселения и на придомовых территориях. Были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Для уборки территории от мусора и сорной растительности по мере необходимости проводились субботники в каждом населенном пункте сельского поселения. В 2019 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения было проведено 21 субботник по благоустройству, ликвидировано 6 несанкционированных свалок. Для уборки территории также привлекались временные рабочие через Центр занятости населения Матвеево-Курганского района и граждане, приговоренные судом к отбыванию наказания в виде обязательных работ. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей наружного освещения. На сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведено 2 мероприятия «День древонасаждения», на котором было посажено 10 саженцев деревьев, привлечено более 10 человек. Также выполнялись работы по отлову бесхозных собак.

По просьбе Администрации поселения, в зимнее время года в очистке территории и дорог сельского поселения от снега активное участие и спонсорскую помощь оказывали ООО «Сармат-Элита», руководители КФХ, расположенных на территории поселения, а также жители поселения, имеющие в собственности транспортные средства.

Наведение санитарного порядка на памятниках воинам ВОВ осуществлялось посредством проведения субботников общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры сельского поселения и работниками Администрации сельского поселении. Памятники были очищены от травы и на прилегающей территории к памятникам высажены цветы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 7 показателей, из них: по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Удовлетворенность населения качеством коммунальных услуг и уровнем внешнего благоустройства населенных пунктов» – плановое значение – 68,0 процентов, фактическое значение – 68,0 процентов.

Показатель 2 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» - плановое значение 85 процента, фактическое значение – 85 процента.

Показатель 1.1. «Уровень газификации Новониколаевского сельского поселения» – плановое значение  80,0 процента, фактическое значение – 80,0 процента.

Показатель 2.1. «Доля благоустроенной территории от общей площади» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.3. «Доля выполненного ремонта объектов благоустройства от общего количества» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.4. «Количество убранных свалочных очагов» – плановое значение  1 шт., фактическое значение – 1 шт.

Сведения о выполнении расходных обязательств Новониколаевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения»

В 2019 году в состав муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» входила 2 подпрограммы.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» в 2019 году было предусмотрено 2 347,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 2 287,3 тыс. рублей, средства муниципального района – 60,2 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 347,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 2 287,3 тыс. рублей, средства муниципального района – 60,2 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 2 347,2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 2 287,0 тыс. рублей, средства муниципального района – 60,2 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2018 № 105 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 12.10.2018 № 112.

Ответственный исполнитель – Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя 4 подпрограммы:

«Укрепление общественного порядка и противодействию преступности в Новониколаевском сельском поселении»;

«Противодействие терроризму и экстремизму в Новониколаевском сельском поселении»;

«Противодействие коррупции в Новониколаевском сельском поселении»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 5,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новониколаевского сельского поселения» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 30.03.2020 № 15.

Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году признан высоким и составил 0,96.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 12.10.2018 № 112 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в целях информационно-пропагандистской деятельности печатаются листовки и распространяются среди жителей поселения;

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Новониколаевском сельском поселении;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Новониколаевского сельского поселения и их проектов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе с помощью изготовления листовок, которые распространены среди жителей поселения, на сайте поселения создана рубрика «Противодействие коррупции»;

повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, в 2019 году 1 специалист прошел обучение по теме: «Противодействие коррупции»;

обеспечен доступ граждан, к информации о деятельности органов местного самоуправления, которая размещена на сайте Новониколаевского сельского поселения;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений;

ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии;

ученики в образовательных учреждениях прошли обучение по образовательным программам, направленным на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, развитие толерантности, формирование правовой культуры;

проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: все образовательные организации обеспечены различными видами охраны; проведены мероприятия с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе и в социально-опасном положении; уничтожено 3 очага произрастания дикорастущей конопли.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 12 показателей, из них: по 11 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю плановое значение не достигнуто.

Показатель 1 «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику правонарушений и обеспечению общественного порядка» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов. Постоянный контроль за состоянием межэтнических отношений и свое­временное принятие мер, направ­ленных на недопущение проявлений экстремистской направленности.

Показатель 3 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Новониколаевском сельском поселении» – плановое значение  0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику наркомании и незаконному обороту наркотиками» – плановое значение  6 единиц, фактическое значение – 6 единиц. Постоянно опубликовываются статьи в информационном бюллетене, размещается информация на сайте поселения и на стендах.

Показатель 1.1. «Количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности» – плановое значение  5 человек, фактическое значение – 5 человек. Сотрудниками ДНД совместно с участковым инспектором, учителями, ответственным специалистом Администрации сельского поселения систематически проводились объезды и рейды (май-октябрь) территории сельского поселения с целью выявления лиц, склонных к употреблению алкоголя и наркотических средств. Проводилась операция «Подросток» с целью выявления несовершеннолетних, которые нуждаются в воспитательно-профилактическом воздействии, социальной защитите.

Показатель 2.1. «Доля учреждений социальной сферы Новониколаевского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений Новониколаевского сельского поселения, имеющих ограждение по периметру» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.1. «Количество муниципальных служащих Администрации Новониколаевского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» – плановое значение  1 человек, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 3.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения» – плановое значение  92,0 процентов, фактическое значение – 92,0 процента. В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления, на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения в информа­ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информа­ция о деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения в сфере противодействия коррупции. Кроме того, обеспечена возможность размеще­ния физиче­скими и юридическими лицами на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения <https://novonikolaevkasp.ru/> информации (обра­щений) о ставших им известными фактах коррупции.

Показатель 3.3. «Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции» - плановое значение  2 единицы, фактическое значение – 2 единицы. На официальном сайте Новониколаевского сельского поселения создан раздел «Противодействие коррупции», где размещена вся нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции.

Показатель 4.1. «Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (от общего количества обучающихся)» - плановое значение  90,9 процентов, фактическое значение – 90,9 процента.

Показатель 4.2. «Доля обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности (от общего количества обучающихся)» - плановое значение  90,9 процентов, фактическое значение – 90,9 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Новониколаевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

В 2019 году в состав муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» входили 4 подпрограммы.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2019 году было предусмотрено 5,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 5,0 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 5,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 5,0 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 5,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 5,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2018 № 105 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

**4. Муниципальная программа**

**«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 № 111.

Ответственный исполнитель – Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах».

На реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 424,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 30.03.2020 № 18.

Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году признан высоким и составляет 1,004.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Администрация Новониколаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 г. № 111 ответственным исполнителем и участниками программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

* происходит минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
* обеспечивается эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В 2019 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:

на территории поселения постоянно ведется противопожарная пропаганда – на сходах, в личных беседах, в ежемесячном информационном бюллетене Новониколаевского сельского поселения, в памятках, объявлениях, в школах напоминается о соблюдении требований пожарной безопасности, о запрете на выжигание сухой растительности и мерах ответственности, сообщаются номера телефона, по которым звонить в случае пожара.

Проведены тренировки по ликвидации ЧС на территории поселения и оповещению населения. В резерве находится передвижная электростанция АД-12.

Прошли заседания КЧС и ПБ поселения по вопросам ПБ в весенне - летний и зимний пожароопасные периоды, безопасности на воде (льду).

Летом на территории поселения действовал особый противопожарный режим.

Существующие источники противопожарного водоснабжения и подъезды к ним содержатся в надлежащем состоянии.

Проведены рейды (УУП, Администрация, социальный педагог, депутат) перед отопительным сезоном и в конце декабря по семьям, находящимся в опасном социальном положении (беседы, памятки под роспись).

Доведены до населения правила безопасного поведения на воде и льду.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 9 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество пожарно-спасательных подразделений, находящихся в постоянной готовности и обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения сельского поселения» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2 «Доля населения, охваченного системой оповещения» - плановое значение 80 процентов, фактическое значение – 80 процентов.

Показатель 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» – плановое значение  10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Показатель 1.1. «Количество выездов пожарных подразделений на тушение пожаров» – плановое значение  10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Показатель 1.2. «Численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия пожарными частями» – плановое значение 2,6 тыс.человек, фактическое значение – 2,6 тыс.человек.

Показатель 2.1. «Количество обученных руководителей организации и специалистов по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» – плановое значение  7 человек, фактическое значение – 7 человек.

Показатель 2.2. «Количество оповещенного населения современными средствами оповещения» – плановое значение  70,0 процентов, фактическое значение – 70,0 процентов.

Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» – плановое значение  6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 3.2. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» – плановое значение  4 единицы, фактическое значение – 4 единицы.

Сведения о выполнении расходных обязательств Новониколаевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

План расходов муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год составил 424,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2018 № 105 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью на 2019 год соответствует показателям муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2019 году составило 424,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», использованы по целевому назначению.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 № 114.

Ответственный исполнитель – Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие культуры» включает в себя 1 подпрограмму:

«Дома культуры».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 5 205,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 30.03.2020 № 16.

Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году признан высоким и составляет 1,017.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

В целях реализации творческого потенциала населения Новониколаевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 810 культурно-массовых мероприятий в зрительных залах и на открытых площадках. Все мероприятия проведены на высоком художественном уровне, с использованием инновационных технологий. Обязательным сопровождением мероприятий в 2019 были театрализованные постановки. Мастера ДПИ принимали активное участие в областных и районных выставках. Информационные, патриотические, детские мероприятия сопровождались тематическими выставками. 450 участников культурно-досуговых формирований в течение года участвовали в областных, международных и всероссийских конкурсах и стали лауреатами многих из них.

Самыми массовыми и зрелищными мероприятиями в ДК были:

Новогодние представления, Рождественские посиделки, концерты ко дню Защитника Отечества, 8 Марта, 9 мая, 12 июня, праздничный концерт ко дню села и юбилею ДК. Самым массовым мероприятием стала концертная программа «Я помню, я горжусь», посвященная 75 -летию освобождения Ростовской области. Матвеево-Курганского района и села Новониколаевки от немецко-фашистских захватчиков.

Все лето в двух ДК работали детские площадки. Каждый день проводились различные по тематике мероприятия для детей, демонстрировались фильмы. Большое внимание уделялось спортивным («Сильные, смелые, ловкие», «Выбери меня», «Спартакиада», «Летние забавы»), патриотическим («Ты Россия моя, золотые поля», «Мой хлебный край», «22 июня» «Они сражались за Родину»), информационным и познавательным («Мы туристы», «А у нас молодых», «Новое поколение», «Юный художник», «Мы любим ЗОЖ») мероприятиям.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на совершенствование системы культурного воспитания.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Развитие культуры» являются:

- сохранение исторического и культурного наследия поселения;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

- сохранение количества посещений концертов;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества), удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 4 показателя, из них: по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Количество культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 808 единиц, фактическое значение – 810 единиц.

Показатель 2. «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала)» - плановое значение 60 процентов, фактическое значение - 60процентов.

Показатель 1.1 «Количество клубных формирований» – плановое значение  33 единиц, фактическое значение – 33 единиц.

Показатель 1.2 «Количество участников в клубных формированиях» – плановое значение 447 человек, фактическое значение – 450 человек.

Сведения о выполнении расходных обязательств Новониколаевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие культуры»

План расходов муниципальной программы «Развитие культуры» на 2019 год составил 5 205,3 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2018 № 105 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью на 2019 год соответствует показателям муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие культуры».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие культуры» в 2019 году составило 5 204,5 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры», использованы по целевому назначению.

**6. Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 № 113.

Ответственный исполнитель – Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 47,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 30.03.2020 № 11.

Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году признан высоким и составляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 10 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех категорий населения: по волейболу, футболу, теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 418 человек;

приобретены призы и наградная продукция для проведения спортивных мероприятий.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на совершенствование системы физического воспитания.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» являются:

* устойчивое развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении;
* рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;
* увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 2 показателя, из них: по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 38,0 процентов, фактическое значение – 38,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения» - плановое значение 3,8 процентов, фактическое значение – 3,8 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Новониколаевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

План расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год составил 47,9 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2018 № 105 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью на 2019 год соответствует показателям муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году составило 47,8 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», использованы по целевому назначению.

**7. Муниципальная программа**

**«Энергоэффектив­ность и развитие энергетики»**

Муниципальная программа «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 № 110.

Ответственный исполнитель – Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики» включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новониколаевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 50,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 30.03.2020 № 12.

Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году признан высоким и составляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики»

В целях повышения качества жизни населения сельского поселения и улучшения экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 г. №110 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализовано мероприятие по замене ламп накаливания на энергосберегающие

Достижение указанных основных результатов оказало существенное влияние на решение задач муниципальной программы, в том числе на:

сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета сельского поселения на оплату коммунальных услуг;

обеспечение замены ламп накаливания на энергосберегающие;

популяризацию применения мер по энергосбережению.

Кроме того, результаты реализации муниципальной программы значительно повлияли на достижение следующих целей муниципальной программы:

* снижение энергоемкости;
* сокращение расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 5 показателей, из них: по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 – фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов» – плановое значение – 80,0%, фактическое значение – 89,0%.

Показатель 1.1. «Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО)» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2. «Процент Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.3. «Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.4. «Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Новониколаевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики»

План расходов муниципальной программы «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики» на 2019 год составил 50,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2018 № 105 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью на 2019 год соответствует показателям муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики» в 2019 году составило 50,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Энергоэффектив­ность и развитие энергетики», использованы по целевому назначению.

**8. Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 17.11.2017 № 131.

Ответственный исполнитель – Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы включает в себя 1 подпрограмму:

«Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Новониколаевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 2,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы за 2019 год утвержден постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 30.03.2020 № 13.

Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году признан низким и составляет 0,5.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

В целях повышения уровня благоустроенности общественной территории, мест массового отдыха Новониколаевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018-2024 годы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы заключено соглашение по передаче осуществления части полномочий по вопросам благоустройства Администрации Матвеево-Курганского района.

Настоящее соглашение закрепляет передачу осуществления части полномочий по вопросам благоустройства Администрации района, а именно:

- подготовка и утверждение нормативных правовых документов по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»;

- разработка, утверждение, опубликование порядка общественного обсуждения по благоустройству общественных территорий;

- разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды;

- утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Матвеево-Курганского района»;

- подготовка и утверждение конкурсной документации по дизайн – проектам благоустройства общественных территорий;

- заключение муниципальных контрактов на реализацию работ по благоустройству прошедших конкурсный отбор.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 1 показателя.

Показатель 1 «Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Новониколаевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

План расходов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы на 2019 год составил 2,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2018 № 105 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью на 2019 год соответствует показателям муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы.

Исполнение расходов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы в 2019 году составило 2,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новониколаевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы, использованы по целевому назначению.

**9. Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 № 116.

Ответственный исполнитель – Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие муниципальной службы в Новониколаевском сельском поселении»;

**«**Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы».

На реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 4 888,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 30.03.2020 № 19.

Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году признан высоким и составляет 1,002.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

Администрация Новониколаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы».

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 22.10.2018 г. № 116 ответственным исполнителем и участниками программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

* проводится повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих. В 2019 году;
* перечисляются ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований», участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», обмен практиками муниципального управления на съездах СМО;
* повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения;
* совершенствование организации муниципальной службы в Новониколаевском сельском поселении;
* ежемесячное обслуживание сайта Администрации Новониколаевского сельского поселения, информирование жителей сельского поселения о деятельности Администрации Новониколаевского сельского поселения;
* на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В информационном бюллетене «Новониколаевский Вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы;
* заработная плата работникам Администрации Новониколаевского сельского поселения выплачивалась в установленные сроки;
* обеспечено повышение заработной платы: с 1 октября 2019 года в 1,043 раза увеличены должностные оклады.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва » плановое значение – 10,0 процентов, фактическое значение – 10,0 процентов.

Показатель 2 «Доля обеспеченности граждан информацией о деятельности администрации сельского поселения» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» плановое значение – 83,4 процентов, фактическое значение – 83,4 процентов.

Показатель 2.1 «Доля размещенных опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования и иной правовой информации в средствах массовой информации» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1 «Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг» плановое значение – 85 процентов, фактическое значение – 85 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Новониколаевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

План расходов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» на 2019 год составил 4 888,6 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения от 27.12.2018 № 105 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью на 2019 год соответствует показателям муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы» в 2019 году составило 4 887,6 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы», использованы по целевому назначению.