Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы» отчетный период

 6 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D1%81%D0%BB.docx#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D1%81%D0%BB.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния[<2>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D1%81%D0%BB.docx#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Новониколаевского сельского поселения » |  | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1 развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Совершенств ование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» |  | X | X | X | 120,0 | 120,0 | 51,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 120,0 | 120,0 | 51,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения  | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Увеличение в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации, Собрания депутатов | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |  | X | X | X | 5167,5 | 5167,5 | 1924,1 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 расходы на выплаты по оплате труда работников администрации сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 4524,3 | 4524,3 | 1512,1 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Расходы на обеспечение функций администрации сельского поселения | Администрация Новониколаевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 643,2 | 643,2 | 412,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D1%81%D0%BB.docx#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Новониколаевского сельского поселения | X | X | X | 5312,5 | 5312,5 | 1975,2 |  |

[<1>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D1%81%D0%BB.docx#Par1127)По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается руководитель, либо ответственный специалист, непосредственно подчинённый руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, либо ответственный, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D1%81%D0%BB.docx#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D1%81%D0%BB.docx#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](file:///F%3A%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%21%21%21%21%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%2011.10.2019%20%28%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%29%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF.6%D0%BC19-%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D1%81%D0%BB.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

 19.07.2021г.

Начальник сектора экономики и финансов И.А.Рыбалко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

по итогам 6 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 22.10.2018 № 115.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 5312,5 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5312,5 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 28.12.2020 № 159 «О бюджете Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». За 6 месяцев 2021 года заключено 6 договоров на сумму 386,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 386,1 тыс. рублей при плане 5312,5 тыс. рублей, исполнение составило 7,1 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Новониколаевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Новониколаевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Новониколаевского сельского поселения 10.09.2018 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новониколаевского сельского поселения» распоряжением Администрации Новониколаевского сельского поселения от 28.12.2020 №25 утвержден план реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 25,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2021 года фактические расходы составили 0 тыс. рублей или 0 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, исполнение которого в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г.

 На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 120,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 51,1 тыс. рублей или 42,6 %.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация трех основных мероприятий, исполнение которых будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам за 6 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты: ежемесячно проводится оплата за обслуживание сайта Администрации Новониколаевского сельского поселения (2.1.), продлен доступ к «Информационной базе ЖКХ» (2.1.).

На реализацию подпрограммы 3 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 5167,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 386,1 тыс. рублей или 7,1 %. Основные мероприятия 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения» и 3.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Новониколаевского сельского поселения» выполняются в установленные сроки.

 По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Новониколаевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.